| IPA TUZVO |  | Interná projektová agentúra TUZVO Technická univerzita vo Zvolene Referát vedeckovýskumnej činnosti T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovensko tel:045/5206/416, http://www.tuzvo.sk |  |
| --- | --- | --- | --- |

Harmonogram činnosti Projektovej rady IPA TUZVO

1. Ustanovujúce zasadnutie Rady: voľba podpredsedu, rozdelenie úloh, príprava

Výzvy na podávanie projektov, schválenie Výzvy na podávanie projektov

2. Zverejnenie Výzvy na podávanie projektov na Budovanie demonštračných objektov (ďalej

Výzva) na web stránke TUZVO

T: 18. 5. 2007

Z: predseda Rady

3. Trvanie Výzvy na podávanie prihlášok projektov: 2  týždne

T: 31. 5. 2007

Z: predseda Rady

4. Spracovanie prihlášok projektov a ich rozposlanie oponentom

T:  4. 6. 2007

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

5. Vyhodnotenie prihlášok a schválenie prijatých projektov

T: 11. 6. 2007

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

6. Riešenie projektov: jún 2007 – december 2008

7. Zasadnutie Rady: Záverečné oponentúry prijatých projektov

T: január 2008

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

Príloha k  Zápisnici č.1 zo zasadnutia Projektovej rady IPA TUZVO zo dňa 16.5.2007