Výročná správa

o činnosti Internej projektovej agentúry TUZVO

za rok 2007

Predkladá:

doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

Predsedníčka Projektovej rady IPA TUZVO

Obsah:

1      Úvod........................................................................................................ 	3

2      Činnosť Internej projektovej agentúry TUZVO...................................... 	3

  - Harmonogram činnosti Internej projektovej agentúry TUZVO............ 	3

2.2   Záverečné hodnotenie projektov..........................................................  	5

2.2.1 Hodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia.................................... 	5

pRÍloha 1....................................................................................................... 	8

pRÍloha 2........................................................................................................ 	9

1    Úvod

Vychádzajúc z potreby rozvoja vedeckej, výskumnej, pedagogickej, umeleckej a inej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) a podľa čl. 2, ods. 1, písm. d) Štatútu TUZVO bola v roku 2007 zriadená Interná projektová agentúra Technickej univerzity vo Zvolene (IPA TUZVO).

Interná projektová agentúra Technickej univerzity vo Zvolene sa podieľa na formovaní výskumnej a rozvojovej politiky TUZVO a jej priorít. Prispieva k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti, účelovo podporuje finančnými prostriedkami vybrané projekty, budovanie demonštračných objektov na TUZVO a pod.

Predkladaná správa o činnosti IPA Technickej univerzity vo Zvolene za rok 2007 predstavuje vyhodnotenie výzvy na „Budovanie demonštračných objektov“.  Podáva ucelený prehľad o výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov, ktoré získali finančnú podporu z IPA TUZVO v roku 2007.

Aktivity IPA Technickej univerzity vo Zvolene smerujú k tomu, aby sa stala podporným mechanizmom pre zapojenie hlavne mladých pracovníkov do vedecko-výskumnej činnosti.

2    Činnosť Internej projektovej agentúry TUZVO

IPA TUZVO, ako nový nástroj inštitucionálnej finančnej podpory vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov TUZVO, začala svoju činnosť 16. mája 2007, kedy sa konalo prvé zasadnutie Projektovej rady Internej projektovej agentúry TUZVO (PR IPA TUZVO). Na tomto zasadnutí schválila Harmonogram činnosti Rady IPA TUZVO v roku 2007 (PRÍLOHA 1).

  - Harmonogram činnosti Internej projektovej agentúry TUZVO

PR IPA TUZVO dňa 18. mája 2007 zverejnila Výzvu na podávanie Žiadostí o podporu projektov na „Budovanie demonštračných objektov“ pre rok 2007“. Pre internú projektovú súťaž boli vyčlenené finančné prostriedky z účelovo viazaných prostriedkov VšLP vo výške 1,2 mil. Sk.

Podmienky výzvy boli nasledovné:

- Vedúci projektu musí byť zamestnancom TUZVO.

- Projekt musí byť zameraný na budovanie demonštračných objektov VšLP.

- Žiadosť musí byť podaná na predpísanom tlačive (Žiadosť o projekt na rok 2007).

- Žiadosť musí byť  doručená na referát VVČ do 31. 05. 2007 do 12:00 hodiny.

- Doba riešenia projektu bola stanovená od júna 2007 do  decembra 2007.

- Žiadosti o pridelenie projektu sa podávajú v dvoch origináloch.

- Záverečné oponentúry prijatých projektov sa uskutočnia v januári 2008.

Dňa 31. mája 2007 o 12. hod. bola výzva uzavretá. K uvedenému dátumu bolo na Referát pre vedeckovýskumnú činnosť doručených 10 „Žiadostí o projekt“.  V tabuľke č. 1 sú uvedené počty „Žiadostí o projekt“ podľa fakúlt TUZVO.

Tabuľka č.1  Počet Žiadostí o projekt podľa fakúlt TUZVO

| rok | DF | LF | FEVT | FEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 9 | 1 | 0 |

Po spracovaní prijatých „Žiadostí o projekt“ a administratívnej kontrole boli v súlade s Čl. 4 bodom 6. Štatútu a rokovacieho poriadku IPA TUZVO žiadosti predložené na rokovanie PR IPA TUZVO.

PR IPA TUZVO na zasadnutí zo dňa 4. júna 2007 priradila v súlade s Čl. 4 bodom 7. Štatútu a rokovacieho poriadku IPA TUZVO dvoch hodnotiteľov z radov odborníkov TUZVO na posúdenie každej zaregistrovanej „Žiadosti o projekt“. Projektová rada IPA TUZVO na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. 06. 2007 na základe posúdenia, či predložené zaregistrované „Žiadosti o projekt“ spĺňajú podmienky uvedené vo výzve „Budovania demonštračného objektu na území VšLP“, preskúmania primeranosti a oprávnenosti finančných požiadaviek na riešenie projektu ako aj na základe hodnotenia lektorských posudkov schválila projekty na financovanie z IPA TUZVO a navrhla rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene ich schválenie (PRÍLOHA 2). PR IPA TUZVO schválila úpravu výšky požadovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé schválené projekty. Dve „Žiadosti o projekt“ neboli doporučené rektorovi TUZVO na financovanie.

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene dňa 24. 06. 2007 na návrh PR IPA TUZVO v súlade so schváleným rozpočtom TUZVO schválil projekty schválené PR IPA TUZVO na financovanie z IPA TUZVO v súlade s Čl. 4 bodom 8 Štatútu a rokovacieho poriadku IPA TUZVO. V Tabuľke č. 2 sú uvedené počty schválených „Žiadostí o projekt“ podľa fakúlt TUZVO.

Tabuľka č. 2  Schválené Žiadosti o projekt podľa fakúlt TUZVO

| rok | DF | LF | FEVT | FEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 7 | 1 | 0 |

Na financovanie v roku 2007 z IPA TUZVO bolo schválených 8 projektov. Bola rozdelená celková finančnou čiastkou 1 200 000 Sk. Objem pridelených finančných prostriedkov na projekty podľa fakúlt TUZVO je v Tabuľke č. 3.

Tabuľka č.3 Objem pridelených finančných prostriedkov na projekty (v tis. Sk)

| rok | DF | LF | FEVT | FEE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 1 048 | 152 | 0 |

# Záverečná oponentúra projektov

Na zasadnutí PR IPA TUZVO dňa 30. 01. 2008 sa konali záverečné oponentúry projektov financovaných z IPA TUZVO v roku 2007. Všetci zodpovední riešitelia projektov prezentovali dosiahnuté výsledky za obdobie riešenia projektov t.j. jún 2007 – január 2008.

Projektová rada IPA TUZVO posudzovala výsledky dosiahnuté v priebehu riešenia projektu na základe predložených záverečných správ, prezentovaných výsledkov riešenia zodpovednými riešiteľmi, na základe posúdenia  účelnosti použitia pridelených finančných prostriedkov z IPA TUZVO a na základe hodnotenia lektorských posudkov.

2.2.1 Hodnotenie dosiahnutých výsledkov riešenia

Projekt č. 01/07: Webový virtuálny demonštračný objekt VšLP TUZVO

Riešiteľ projektu: doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.

Záverečná správa bola spracovaná podľa metodiky  a riešiteľ názorne prezentoval dosiahnuté výsledky. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania naplnený. Výstupy sú plne využiteľné vo výučbe. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s metodikou a návrhom v projekte. Prečerpanie  600 Sk bolo uhradené z iných zdrojov. Oba posudky boli kladné a vyslovili sa za schválenie správy.  Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

# Projekt č. 02/07: Lesnícka lanovka  poháňaná kolesami hnacej nápravy traktora

Riešiteľ projektu:  doc. Ing. Juraj Tuhársky, CSc.

Záverečná správa bola spracovaná podľa metodiky, riešiteľ vysvetlil postupnosť krokov v riešení a v napĺňaní cieľov. Uviedol dôvody časového sklzu (sklz v dodávke v kooperačných dieloch, porucha v meracom reťazci) a rozdiely v čerpaní finančných prostriedkov. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania čiastočne naplnený a čiastočne riešený aj výskum z VTP, čo nebolo možné od seba odlúčiť. Demonštračný objekt (DO) sa už v roku 2007 využíval na výučbu pre poslucháčov 2.a 3. stupňa. V rámci projektu sa riešila aj vybavenosť dielní na vyrobenie jednotlivých komponentov, o čom schválený projekt neuvažoval. Z projektu bola financovaná aj zahraničná PC v rámci kapitoly cestovné náhrady, v budúcnosti treba zaviesť systém na posúdenie prínosu ZPC. Kladne hodnotili prínosy aj oba oponentské posudky. Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt č. 03/07:Budovanie siete regionálnych meteorologických staníc na VšLP   a v okolí Zvolena s on-line prenosom údajov do internetovej stránky TUZVO

Riešiteľ projektu: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.

Záverečná správa bola spracovaná výstižne podľa metodiky. Riešiteľka názorne prezentovala dosiahnuté výsledky. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania splnený aj pri znížení požadovaných finančných prostriedkov. Doplnenie  finančného zabezpečenia bolo aj z iných vlastných úloh. Systém je funkčný a dáva možnosť študentom priamy prístup k reálnym on-line údajom na web stránke. V budúcnosti pri riešení ďalších staníc je potrebné vyriešiť situáciu s vlastníkom (správcom) pozemkov. Oponenti sa vyslovili sa za schválenie správy. Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt č. 04/07: DO modelového riešenia finančno-ekonomickej stability lesného

podniku na príklade VšLP – I. etapa

Riešiteľ projektu: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Záverečná správa je spracovaná podľa metodiky a je naplnený cieľ projektu podľa zadania. Na základe bežných údajov podniku (VšLP) zakladá možnosti ďalšieho využitia vo výučbe. Výsledky sú publikované. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že finančné prostriedky boli použité na modernizáciu PC v učebni KERLH, ktoré neboli v plnej miere plánované v projekte. Oba posudky boli kladné. Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt č. 05/07: Demonštračný objekt - Domovské okrsky a starostlivosť o zver

Riešiteľ projektu: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Záverečná správa bola spracovaná a ciele projektu boli splnené. Vzhľadom ku klimatickým pomerom nebola vykonaná imobilizácia ďalších zvierat, sledované boli jedince označené v predchádzajúcom období a narkotizačný materiál bude použitý v ďalšom období. V projekte boli použité vyššie náklady na cestovné náhrady, konferencie a semináre, kde boli použité prostriedky z položky materiál a pracovné nástroje. Kladne sa hodnotila starostlivosť o poľovný revír. Výsledky boli publikované. Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt. Č. 06/07: Demonštračný objekt - Energetické plantáže rýchlorastúcich

drevín

Riešiteľ projektu: Ing. Martin Lieskovský, PhD.

Záverečná správa bola spracovaná podľa metodiky  a riešiteľ názorne prezentoval dosiahnuté výsledky. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania naplnený. Časť projektu bola financovaná sponzorsky a ušetrené finančné prostriedky boli použité na nákup sekačky pre prípravu vzoriek pre laboratórium. Oba posudky boli kladné a vyslovili sa za schválenie správy. Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt č. 08/07: Modernizácia informačného systému VšLP TUZVO

Riešiteľ projektu: doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.

Záverečná správa je spracovaná podľa metodiky a riešiteľ názorne prezentoval dosiahnuté výsledky. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania naplnený. Výsledky zakladajú možnosti ďalšieho využitia v praxi VšLP a v praktickej výučbe. Pridelené finančné prostriedky boli účelne použité v súlade s metodikou IPA. Oba posudky boli kladné a vyslovili sa za schválenie správy.  Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projekt č. 10/07: Sústreďovanie dreva lanovkami a technologická príprava pracovísk           Riešiteľ projektu: prof. Ing. Valéria Messingerová, CSc.

Riešiteľka názorne prezentovala dosiahnuté výsledky. Členovia oponentskej rady IPA konštatovali, že cieľ projektu bol podľa zadania čiastočne naplnený. Výstupy sú plne využiteľné v praktickej výučbe študentov. Zdôvodnenie finančných prostriedkov v záverečnej správe nebolo dostatočné. Prof. Messingerová ich dodatočne pri prezentácii vysvetlil. Oponent hodnotil neskoré začatie realizovania projektu. Zatiaľ nie sú publikované výsledky.  Rada záverečnú správu hodnotila pozitívne.

Projektová rada IPA TUZVO zhodnotila priebeh záverečných oponentúr a prijala všetkými hlasmi všetky záverečné správy riešených projektov financovaných z IPA TUZVO v roku 2007.

PRILOHA č.1

Harmonogram činnosti Projektovej rady IPA TUZVO

1. Ustanovujúce zasadnutie Rady: voľba podpredsedu, rozdelenie úloh, príprava

Výzvy na podávanie projektov, schválenie Výzvy na podávanie projektov

2. Zverejnenie Výzvy na podávanie projektov na Budovanie demonštračných objektov (ďalej

Výzva) na web stránke TUZVO

T: 18. 5. 2007

Z: predseda Rady

3. Trvanie Výzvy na podávanie prihlášok projektov: 2  týždne

T: 31. 5. 2007

Z: predseda Rady

4. Spracovanie prihlášok projektov a ich rozposlanie oponentom

T:  4. 6. 2007

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

5. Vyhodnotenie prihlášok a schválenie prijatých projektov

T: 11. 6. 2007

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

6. Riešenie projektov: jún 2007 – december 2008

7. Zasadnutie Rady: Záverečné oponentúry prijatých projektov

T: január 2008

Z: predseda Rady, podpredseda

Rady, tajomník

PRÍLOHA č.2

Projekty, ktoré získali finančnú podporu z IPA TUZVO v roku 2007

| Č. proj. | Názov projektu | Riešiteľ/fakulta | Bežné výdavky na projekt (v Sk) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/07 | Webový virtuálny demonštračný objekt VšLP TU Zvolen | doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. / LF | 179 000 |
| 02/07 | Lesnícka lanovka poháňaná kolesami hnacej nápravy traktora | doc. Ing. Juraj Tuhársky CSc. / FEVT | 152 000 |
| 03/07 | Dobudovanie siete regionálnych meteorologických staníc na VšLP a v okolí Zvolena s on-line prenosom údajov do internetovej stránky TUZVO | doc. Ing. Katarína Střelcová PhD. /LF | 154 000 |
| 04/07 | Demonštračný objekt modelového riešenia finančno-ekonomickej stability lesného podniku na príklade VšLP – I. etapa | prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. / LF | 40 000 |
| 05/07 | Demonštračný objekt Poľovný revír - domovské okrsky a starostlivosť o zver | prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. /LF | 245 000 |
| 06/07 | Demonštračný objekt - Energetické plantáže rýchlorastúcich drevín | Ing. Martin Lieskovský PhD. /LF | 90 000 |
| 08/07 | Modernizácie informačného systému VšLP TU Zvolen | doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc. /LF | 140 000 |
| 10/07 | Sústreďovanie dreva lanovkami a technologická príprava pracovísk | prof. Ing. Valéria Messingerová CSc. /LF | 200 000 |

Finančná podpora týchto projektov bola schválená na riadnom zasadnutí Projektovej rady IPA TUZVO dňa 11.06.2007 a rektorom TUZVO dňa 24.06.2007

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––