| IPA TUZVO |  | Interná projektová agentúra TUZVO Technická univerzita vo Zvolene Referát vedeckovýskumnej činnosti T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovensko tel:045/5206/416, http://www.tuzvo.sk |  |
| --- | --- | --- | --- |

Harmonogram činnosti

Projektovej rady IPA TUZVO 2012

- Zasadnutie Projektovej rady: Schválenie Harmonogramu činnosti PR IPA TUZVO pre rok 2012. Príprava Výzvy na podávanie projektov, schválenie Výzvy na podávanie projektov.

T: 3. 5. 2012

Z:  predseda a tajomník PR

- Zverejnenie výzvy na podávanie Výskumných projektov (ďalej  len Výzva) na web stránke TUZVO

T: 4. 5. 2012

Z:  predseda a tajomník PR

3.  Trvanie Výzvy na podávanie prihlášok projektov: 2 týždne

T: do 18. 5. 2012

Z: predseda a tajomník PR

4.  Spracovanie prihlášok projektov a ich rozposlanie oponentom

T:  21. 5. 2012

Z:  PR IPA, predseda, tajomník PR

5. Vyhodnotenie prihlášok a schválenie prijatých projektov

T:  31. 5. 2012

Z:  PR IPA, predseda PR

6. Riešenie projektov: jún 2012 – 15. január 2013

7. Zasadnutie Rady: Záverečné oponentúry prijatých projektov

T: január 2013

Z: PR IPA, predseda, tajomník PR

Príloha č.1 k  Zápisnici č.1 zo zasadnutia Projektovej rady IPA TUZVO zo dňa 3. 5. 2012